## PLANILHA MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL
Empreendimento: |  | RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOCOCA-SP
Proponente: |  | Prefeitura Municipal de Mococa
Endereço: |  | MOCOCA-SP
Data do Orçamento : 10/05/2022 - CPOS 184 - BDI 20% - Área Construida 732,05 m²
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DO SERVIÇO | PESO SERVIÇO A EXECUTAR EM %
|  |  |  | % | MÊS 01 | MÊS 02 | Total
1 | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO |  | 2796.62 | 0.5599% | 100% |  | 2796.62 | 27.9662 | #REF!
2 | VARRIÇÃO DO PAVIMENTO |  | 5125.85 | 1.026% | 100% |  | 5125.85
3 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  | 60714.86 | 12.16% | 100% |  | 60714.86
4 | BINDER |  | 55743.23 | 11.16% | 100% |  | 55743.23
5 | CBUQ |  | 375113.88 | 75.1% |  | 100% | 375113.88
Total em R$ |  |  | 499494.44 | 100% | 124380.56 | 375113.88 | 499494.44
Total em % |  |  |  |  | 24.9% | 75.1% | 100%
Total acumulado em R$ |  |  |  |  | 124380.56 | 499494.44 | 499494.44
Total acumulado em % |  |  |  |  | 24.9% | 100% | 100%
Total acumulado com BDI 23,54% |  |  |  |  | 153659.7438 | 617075.4312 | 617075.4312
Mococa,11 de Maio de 2022
RENAN AUGUSTO DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Obras
CREA SP 5070103369