## cronfin
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA ESTADO DE SÃO PAULO
Construção do Centro Dia do Idoso - 400,00m²
Local: Rua Dr. José Thiago de Siqueira Junior, s/ nº
Conjunto Habitacional Gilberto Rossetti - Mococa/SP
Área a construir: 400,00 m²
ETAPAS / MESES | R$ PREVISTO | % PREVISTA | R$ EXECUTADO | % EXECUT.
1 | 41301.06 | 8.26%
2 | 73518.61 | 14.7%
3 | 64777.98 | 12.96%
4 | 44900.18 | 8.98%
5 | 20838.55 | 4.168%
6 | 20131.19 | 4.026%
7 | 39085.81 | 7.817%
8 | 36326.83 | 7.265%
9 | 48045.21 | 9.609%
10 | 41070.43 | 8.214%
11 | 49074.35 | 9.815%
12 | 20929.82 | 4.186%
TOTAL | 500000 | 100%
Mococa-SP, 07 de Agosto de 2015
Maria Edna Gomes Maziero | Eduardo José Leonhardt
Prefeita Municipal | Coordenador do Departamento de Obras
CAU: A 33338-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Construção do Centro Dia do Idoso - 400,00m²
Local: Rua Dr. José Thiago de Siqueira Junior, s/ nº
Conjunto Habitacional Gilberto Rossetti - Mococa/SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ETAPAS DA OBRA | VALORES R$ | PERCENTUAL % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
SERVIÇOS PRELIMINARES/APOIO Á OBRA | 3390.75 | 0.67815 | 3390.75 | 100%
FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 64839.75 | 12.968 | 32419.875 | 50% | 32419.875 | 50% | 100%
SUPERESTRUTURA | 71216.6 | 14.2433 |  |  | 35608.3 | 50% | 35608.3 | 50%
PAREDES E PAINÉIS | 53231.3 | 10.6463 |  |  |  |  | 26615.65 | 50% | 26615.65 | 50%
IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO E JUNTAS | 10734.75 | 2.1469
ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4888 | 0.9776 | [10 empty] | 2444 | 50%
ESQUADRIAS METÁLICAS | 1667 | 0.3334 | [10 empty] | 833.5 | 50%
FERRAGENS E ELEMENTOS METÁLICOS | 2290 | 0.458
VIDROS | 23917 | 4.7834
REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE | 43151.83 | 8.6304
PISOS | 40833.3 | 8.1667
PRATELEIRA E BALCÃO | 4467.1 | 0.89342
COBERTURA | 31461 | 6.2922 | [6 empty] | 15730.5 | 50% | 15730.5 | 50%
PINTURA | 21084.5 | 4.2169
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 51080.5 | 10.2161 | 2554.025 | 5% | 2554.025 | 5% | 2554.025 | 5% | 2554.025 | 5% | 5108.05 | 10% | 5108.05 | 10%
AUTOMAÇÃO (LÓGICA - TELEFÔNIA - AL. INCÊNDIO) | 9037.5 | 1.8075
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 58728.2 | 11.7456 | 2936.41 | 5% | 2936.41 | 5% | [6 empty] | 11745.64 | 20%
LIMPEZA DA OBRA | 1017.8 | 0.20356
CALÇADAS/RAMPAS E ESCADAS | 2963.12 | 0.59262
TOTAL | 500000 | 100 | 41301.06 | 8.26% | 73518.61 | 14.7% | 64778.975 | 12.96% | 44900.175 | 8.98% | 20838.55 | 4.168% | 20131.19 | 4.026%
ETAPAS DA OBRA | VALORES R$ | PERCENTUAL % | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
SERVIÇOS PRELIMINARES/APOIO Á OBRA | 3390.75 | 0.67815
FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 64839.75 | 12.968
SUPERESTREUTURA | 71216.6 | 14.2433
PAREDES E PAINÉIS | 53231.3 | 10.6463
IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO E JUNTAS | 10734.75 | 2.1469 |  |  |  |  | 3220.425 | 30% | 7514.325 | 70%
ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4888 | 0.9776 | 2444 | 50%
ESQUADRIAS METÁLICAS | 1667 | 0.3334 | 833.5 | 50%
FERRAGENS E ELEMENTOS METÁLICOS | 2290 | 0.458 |  |  | 2290 | 100%
VIDROS | 23917 | 4.7834 | [6 empty] | 11958.5 | 50% | 11958.5 | 50%
REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE | 43151.83 | 8.6304 | 10787.9575 | 25% | 10787.9575 | 25% | 21575.915 | 50%
PISOS | 40833.3 | 8.1667 | 8166.66 | 20% | 16333.32 | 40% | 16333.32 | 40%
PRATELEIRA E BALCÃO | 4467.1 | 0.89342 | [8 empty] | 4467.1 | 100%
COBERTURA | 31461 | 6.2922
PINTURA | 21084.5 | 4.2169 | [8 empty] | 10542.25 | 50% | 10542.25 | 50%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 51080.5 | 10.2161 | 5108.05 | 10% | 5108.05 | 10% | 5108.05 | 10% | 5108.05 | 10% | 5108.05 | 10% | 5108.05 | 10%
AUTOMAÇÃO (LÓGICA - TELEFÔNIA - AL. INCÊNDIO) | 9037.5 | 1.8075 |  |  | 1807.5 | 20% | 1807.5 | 20% | 1807.5 | 20% | 1807.5 | 20% | 1807.5 | 20%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 58728.2 | 11.7456 | 11745.64 | 20% |  |  |  |  | 14682.05 | 25% | 14682.05 | 25%
LIMPEZA DA OBRA | 1017.8 | 0.20356 | [8 empty] | 508.9 | 50% | 508.9 | 50%
CALÇADAS/RAMPAS E ESCADAS | 2963.12 | 0.59262 | [10 empty] | 2963.12 | 100%
TOTAL | 500000 | 100 | 39085.8075 | 7.817% | 36326.8275 | 7.265% | 48045.21 | 9.609% | 41070.425 | 8.214% | 49074.35 | 9.815% | 20929.82 | 3.91% | 100%
Mococa-SP, 07 agosto de 2015
| Maria Edna Gomes Maziero | [5 empty] | Eduardo José Leonhardt
| Prefeita Municipal | [5 empty] | Coordenador do Departamento de Obras
carimbo

## cronfisico
CRONOGRAMA FÍSICO
ITEM | ATIVIDADE | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
I | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
I.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA
I.2 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA
I.3 | SUPERESTRUTURA
I.4 | PAREDES E PAINÉIS
I.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO/ PROTEÇÃO E JUNTAS
I.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
I.7 | ESQUADRIAS METÁLICAS
I.8 | FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS
I.9 | VIDROS
I.10 | REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE
I.11 | PISOS
I.12 | PRATELEIRA E BALCÃO
I.13 | COBERTURA
I.14 | PINTURA
I.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
I.16 | AUTOMAÇÃO (LÓGICA-TELEFONIA-AL. INCÊNDIO)
I.17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
I.18 | LIMPEZA DE OBRA
I.19 | ÁREA EXTERNA