## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL
Empreendimento: |  | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE IGARAI, MOCOCA-SP
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Endereço: |  | Distrito de Igarai, Mococa-SP CEP 13750-000 LATITUDE 21°24'29.1"S LONGITUDE 46°48'46.9"W
Fonte: |  | CPOS 187 COM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DO SERVIÇO | SERVIÇO A EXECUTAR EM %
|  |  |  | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | Total
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 7069.93 | 2.289% | 100% |  |  |  |  | 7069.93
2 | SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 268974.63 | 87.07% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 268974.63
3 | PAVIMENTO ASFÁLTICO |  | 25022.52 | 8.1% |  |  |  |  | 100% | 25022.52
4 | MURO DE ALA |  | 7860.27 | 2.544% |  |  |  | 100% |  | 7860.27
Total em R$ |  |  | 308927.34 | 97.71% | 74313.5875 | 67243.6575 | 67243.6575 | 75103.9275 | 25022.52 | 308927.34
Total em % |  |  |  |  | 24.06% | 21.77% | 21.77% | 24.31% | 8.1% | 100%
Total acumulado em R$ |  |  |  |  | 74313.5875 | 141557.245 | 208800.9025 | 283904.83 | 308927.34 | 308927.34
Total acumulado em % |  |  |  |  | 24.06% | 45.82% | 67.59% | 91.9% | 100% | 100%
BDI 20% |  |  |  |  | 14862.7175 | 13448.7315 | 13448.7315 | 15020.7855 | 5004.504 | 61785.468
Total acumulado com BDI 20% |  |  |  |  | 89176.305 | 155005.9765 | 222249.634 | 298925.6155 | 313931.844 | 370712.808
|  |  | Renan Augusto de Carvalho | RENAN AUGUSTO DE CARVALHO
|  |  | Diretor do Departamento de Obras | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
|  |  | Crea/SP 5070103369 | CREA 5070103369
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo
Tel: (19) 3656 - 9800
Mococa 24 de Novembro de 2022