## DADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA
Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
Tel: (19) 3656 - 9800
DADOS E INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO
EMPREENDIMENTO : RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DO PÁTIO MUNICIPAL
LOCAL: RUA DR. MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, JD SÃO LUIZ, Mococa - SP, 13735-064
| VALOR DE REPASSE |  | 150000
| VALOR DE CONTRAPARTIDA |  | -52018.0134
| REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA OBRA |  | DESONERADO
| DATA BASE |  | CDHU 199 - AGO 2025 e SINAPI SET 2025
| RESPONSAVÊL TÉCNICO |  | EMÍLIO MARCOS DE SOUZA
| CARGO / FUNÇÃO |  | ENGENHEIRO CIVIL
| CREA / CAU |  | 5071741862
ART Nº
LICITAÇÃO
DATA DE EMISSÃO DA LICITAÇÃO: XX/XX/XXXX
Nº DE CONTRATO COM A EMPRESA : XXX/20XX
NOME DA EMPRESA:
CNPJ DA EMPRESA:
TIPO DE LICITAÇÃO :
ACOMPANHAMENTO
| MEDIÇÃO Nº | VALOR MEDIDO NO PERIODO |  | DATA DA MEDIÇÃO
| 1ª MEDIÇÃO | R$ XXXXX,XX |  | XX/XX/XXXX
| 2ª MEDIÇÃO | R$ XXXXX,XX |  | XX/XX/XXXX
| 3ª MEDIÇÃO | R$ XXXXX,XX |  | XX/XX/XXXX
| 4ª MEDIÇÃO | R$ XXXXX,XX |  | XX/XX/XXXX
Obs: "teve termo aditivo de prazo", teve termo aditivo de valor", obra paralizada de tal a tal dia. Obra finalizada tal data

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA
Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
Tel: (19) 3656 - 9800
EMPREENDIMENTO : RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DO PÁTIO MUNICIPAL |  |  |  |  | Mococa, 19 de dezembro de 2025
LOCAL: RUA DR. MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, JD SÃO LUIZ, Mococa - SP, 13735-064
FONTE/DATA BASE: CDHU 199 sem desoneração e SINAPI 09/2025 | [7 empty] | BDI 19,60%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR UNITÁRIO | QTDD | VALOR UNITARIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 14017.6101 | 14.31%
1.1 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 17.26 | 215.27 | 20.643 | 4443.81 | 4.535%
1.2 | 05.10.010 | CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 6.49 | 215.27 | 7.762 | 1670.9344 | 1.705%
1.3 | 05.10.020 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 9.29 | 184.87 | 11.1108 | 2054.061 | 2.096%
1.4 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 7.62 | 114.3025 | 9.1135 | 1041.6981 | 1.063%
1.5 | 08.01.060 | CDHU | Escoramento de solo pontaletado | M2 | 23.43 | 34 | 28.0223 | 952.7575 | 0.9724%
1.6 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 150.98 | 16.73 | 180.5721 | 3020.9709 | 3.083%
1.7 | 05.08.060 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 22.75 | 16.73 | 27.209 | 455.2066 | 0.4646%
1.8 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M3 | 18.9 | 16.73 | 22.6044 | 378.1716 | 0.386%
2 | FUNDAÇÃO (BROCAS E BLOCOS DE COROAMENTO) | [6 empty] | 26913.1771 | 27.47%
2.1 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 85.34 | 114 | 102.0666 | 11635.597 | 11.88%
2.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 10.16 | 358.2022 | 12.1514 | 4352.6439 | 4.442%
2.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | KG | 10.51 | 36.7681 | 12.57 | 462.1737 | 0.4717%
2.4 | 11.04.020 | CDHU | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento /m³ (Lastro de concreto) | M3 | 402.31 | 0.63825 | 481.1628 | 307.1021 | 0.3134%
2.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 512.7 | 11.9785 | 613.1892 | 7345.0635 | 7.496%
2.6 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 191.54 | 11.9785 | 229.0818 | 2744.0481 | 2.801%
2.7 | 32.20.066 | CDHU | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 1.78 | 31.26 | 2.1289 | 66.5488 | 0.06792%
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO (MURO DE ARRIMO E MURO EXISTENTE) | [6 empty] | 3030.4202 | 3.093%
3.1 | 32.17.010 | CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 868.08 | 1.302 | 1038.2237 | 1351.7672 | 1.38%
3.2 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 19.78 | 65.1 | 23.6569 | 1540.0629 | 1.572%
3.3 | 32.20.066 | CDHU | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 1.78 | 65.1 | 2.1289 | 138.5901 | 0.1414%
4 | ALVENARIA | [6 empty] | 7652.788 | 7.81%
4.1 | 14.11.271 | CDHU | Alvenaria de bl. de concreto estrutural 19 cm - classe A | M2 | 167.36 | 36.37 | 200.1626 | 7279.9123 | 7.43%
4.2 | 14.20.020 | CDHU | Cimalha em concreto com pingadeira | M | 12.83 | 24.3 | 15.3447 | 372.8757 | 0.3806%
5 | DRENAGEM | [6 empty] | 12355.3084 | 12.61%
5.1 | COTAÇÃO | COT | Grelha Pré-moldada de Concreto 25x100x5cm | UND | 83.83 | 19.5 | 100.2607 | 1955.0833 | 1.995%
5.2 | COTAÇÃO | COT | Canaleta U Calha de Concreto 33x100x29cm | UND | 118.89 | 19.5 | 142.1924 | 2772.7526 | 2.83%
5.3 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada (5cm) | M3 | 221.55 | 0.34125 | 264.9738 | 90.4223 | 0.09228%
5.4 | 46.13.100 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 200 mm | M | 82.68 | 34.5 | 98.8853 | 3411.5422 | 3.482%
5.5 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 84.15 | 12.15 | 100.6434 | 1222.8173 | 1.248%
5.6 | COTAÇÃO | COT | Caixa de passagem de concreto pré-moldada moldada no local (50x50x50cm) | UND | 385 | 2 | 460.46 | 920.92 | 0.9399%
5.7 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 15.33 | 0.3 | 18.3347 | 5.5004 | 0.005614%
5.8 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ASSENTAMENTO DAS CANALETAS e CAIXA DE PASSAGEM | H | 35.58 | 24 | 42.5537 | 1021.2883 | 1.042%
5.9 | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ASSENTAMENTO DAS CANALETAS e CAIXA DE PASSAGEM | H | 33.27 | 24 | 39.7909 | 954.9821 | 0.9747%
6 | SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS) | [6 empty] | 30722.5944 | 31.36%
6.1 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 10.16 | 939.345 | 12.1514 | 11414.3193 | 11.65%
6.2 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | KG | 10.51 | 239.393 | 12.57 | 3009.1604 | 3.071%
6.3 | 09.02.020 | CDHU | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 202.59 | 26.94 | 242.2976 | 6527.4984 | 6.662%
6.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 512.7 | 12.616 | 613.1892 | 7735.9949 | 7.895%
6.5 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 134.91 | 12.616 | 161.3524 | 2035.6214 | 2.078%
7 | GUIA E VEGETAÇÃO RASTEIRA | [6 empty] | 3290.0884 | 3.358%
7.1 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 61.15 | 21.6 | 73.1354 | 1579.7246 | 1.612%
7.2 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 19.59 | 73 | 23.4296 | 1710.3637 | 1.746%
|  |  |  | TOTAL |  | 97981.9866 |  |  | 100%
Obs: O valor total presente nesta planilha engloba o valor de, material / matéria prima e BDI.
EMÍLIO MARCOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5071741862
FABIO HENRIQUE MAZIEIRO GIGLIO
Secretário Municipal de Engenharia e Infraestrutura Ubana

## Planilha1
1.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 215.27
1.2 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 215.27
1.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 184.87
1.4 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 114.3025
1.5 | Escoramento de solo pontaletado | M2 | 34
1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 16.73
1.7 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 16.73
1.8 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M3 | 16.73
2
2.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 114
2.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 358.2022
2.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | KG | 36.7681
2.4 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento /m³ (Lastro de concreto) | M3 | 0.63825
2.5 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 11.9785
2.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 11.9785
2.7 | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 31.26
3
3.1 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 1.302
3.2 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 65.1
3.3 | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 65.1
4
4.1 | Alvenaria de bl. de concreto estrutural 19 cm - classe A | M2 | 36.37
4.2 | Cimalha em concreto com pingadeira | M | 24.3
5
5.1 | Grelha Pré-moldada de Concreto 25x100x5cm | UND | 19.5
5.2 | Canaleta U Calha de Concreto 33x100x29cm | UND | 19.5
5.3 | Lastro de pedra britada (5cm) | M3 | 0.34125
5.4 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 200 mm | M | 34.5
5.5 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12.15
5.6 | Caixa de passagem de concreto pré-moldada moldada no local (50x50x50cm) | UND | 2
5.7 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 0.3
5.8 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ASSENTAMENTO DAS CANALETAS e CAIXA DE PASSAGEM | H | 24
5.9 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ASSENTAMENTO DAS CANALETAS e CAIXA DE PASSAGEM | H | 24
6
6.1 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 939.345
6.2 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | KG | 239.393
6.3 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 26.94
6.4 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 12.616
6.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 12.616
7
7.1 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 21.6
7.2 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 73

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA
Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
Tel: (19) 3656 - 9800
CFF- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO : RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DO PÁTIO MUNICIPAL
LOCAL: RUA DR. MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, JD SÃO LUIZ, Mococa - SP, 13735-064
FONTE/DATA BASE: CDHU 199 sem desoneração e SINAPI 09/2025 | [6 empty] | BDI 19,60%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | % | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR PERIODO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14017.6101 | 14.31% | 100% |  |  | 14017.6101
2 | FUNDAÇÃO (BROCAS E BLOCOS DE COROAMENTO) | 26913.1771 | 27.47% | 50% | 50% |  | 26913.1771
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO (MURO DE ARRIMO E MURO EXISTENTE) | 3030.4202 | 3.093% |  | 100% |  | 3030.4202
4 | ALVENARIA | 7652.788 | 7.81% |  | 25% | 75% | 7652.788
5 | DRENAGEM | 12355.3084 | 12.61% |  | 25% | 75% | 12355.3084
6 | SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS) | 30722.5944 | 31.36% |  | 25% | 75% | 30722.5944
7 | GUIA E VEGETAÇÃO RASTEIRA | 3290.0884 | 3.358% |  |  | 100% | 3290.0884
Total em R$ |  | 97981.9866 | 100% | 27474.1986 | 29169.6815 | 41338.1065 | 97981.9866
Total em % |  |  |  | 28.04% | 29.77% | 42.19% | 100%
Total acumulado em R$ |  |  |  | 27474.1986 | 56643.8801 | 97981.9866 | 97981.9866
Total acumulado em % |  |  |  | 28.04% | 57.81% | 100% | 100%
EMÍLIO MARCOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5071741862
FABIO HENRIQUE MAZIEIRO GIGLIO
Secretário Municipal de Engenharia e Infraestrutura Ubana

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA
Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
Tel: (19) 3656 - 9800
PLANILHA ANALÍTICA DO BDI
EMPREENDIMENTO : RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DO PÁTIO MUNICIPAL |  |  | Mococa, 19 de dezembro de 2025
LOCAL: RUA DR. MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, JD SÃO LUIZ, Mococa - SP, 13735-064
FONTE/DATA BASE: CDHU 199 sem desoneração e SINAPI 09/2025
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | % | TOTAL
1 | Administração central |  |  |  | 3%
2 | Impostos e Taxas |  |  |  | 8.83%
2.1 | ISS |  |  | 5%
2.2 | PIS |  |  | 0.83%
2.3 | Cofins |  |  | 3%
3 | Taxa de Risco |  |  |  | 2.12%
3.1 | Seguro |  |  | 0.5%
3.2 | Risco |  |  | 1.08%
3.3 | Garantia |  |  | 0.54%
4 | Dispesa Financeira |  |  |  | 2%
5 | Lucro |  |  |  | 3.65%
|  | BDI TOTAL |  | 19.6%
EMÍLIO MARCOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5071741862
FABIO HENRIQUE MAZIEIRO GIGLIO
Secretário Municipal de Engenharia e Infraestrutura Ubana

## CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA
Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
Tel: (19) 3656 - 9800
MC- MEMORIAL DE CÁLCULO
EMPREENDIMENTO : RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DO PÁTIO MUNICIPAL |  |  | Mococa, 19 de dezembro de 2025
LOCAL: RUA DR. MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, JD SÃO LUIZ, Mococa - SP, 13735-064
FONTE/DATA BASE: CDHU 199 sem desoneração e SINAPI 09/2025 |  |  |  | 0% | BDI 19,60%
ITEM | SERVIÇO | QUANTIDADE | CÁLCULO
1 | #REF! |  | Descrição do cálculo
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
1 | 0 | 0
1.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | 184.87
1.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 215.27
1.2 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | 215.27
1.4 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | 114.3025
1.5 | Escoramento de solo pontaletado | 34
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA
Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
Tel: (19) 3656 - 9800
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
EMPREENDIMENTO : RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DO PÁTIO MUNICIPAL |  |  |  |  | Mococa, 19 de dezembro de 2025
LOCAL: RUA DR. MIGUEL FERREIRA DA SILVA NETO, JD SÃO LUIZ, Mococa - SP, 13735-064
FONTE/DATA BASE: CDHU 199 sem desoneração e SINAPI 09/2025 |  |  |  |  | BDI 19,60%
COMP01 |  |  | Guia Jardim Concreto 20x100x4cm e mão de obra necessária para instalação | UND | Valor Unitário | Quantidade / metro | Valor sem BDI
1.1 | COT01 | COTAÇÃO | Guia Jardim Concreto 20x100x4cm e mão de obra necessária para instalação | UND | 28.1733 | 1 | 28.1733
1.2 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 56.78 | 0.02 | 1.1356
1.3 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.58 | 0.15 | 5.337
1.4 | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.27 | 0.15 | 4.9905
|  |  | Total (sem BDI) |  | 39.6364
COT01 |  |  | Guia Jardim Concreto 20x100x4cm e mão de obra necessária para instalação | UND | 28.1733 | Referência
1.1 | COT01 | COTAÇÃO |  | UND | 26.74 | Guia Jardim Concreto 20x100x4cm Cinza - Irmãos Oliveira ¦ Artefatos de Cimento para Construção Civil
1.2 | COT02 | COTAÇÃO |  | UND | 37.38 | Guias de Concreto Para Jardins e Calçadas
1.3 | COT03 | COTAÇÃO |  | UND | 20.4 | AG DIAS ARTEFATOS (Mococa) - 80x20x4
EMÍLIO MARCOS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5071741862