## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
Empreendimento: |  | Execução do telhado da EMEB Professor Carlindo Paroli (CAIC) |  |  | Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Proponente: |  | Prefeitura Municipal de Mococa |  |  | Tel.: (19) 3656-9800
Endereço: |  | Av. Francisco José Dias Lima - COAHB II - Mococa-SP |  |  | Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov
Data do Orçamento : 29/09/2022 - CPOS185 - com desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DO SERVIÇO | PESO SERVIÇO A EXECUTAR EM %
|  |  |  | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MêS 04 | MÊS 05 | Total
1 | Serviços Preliminares |  | 4120.25 | 0.7986% | 100% |  |  |  |  | 4120.25
2 | Execução do telhado |  | 511810.57 | 99.2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 511810.57
Total em R$ |  |  | 515930.82 | 100% | 106482.364 | 102362.114 | 102362.114 | 102362.114 | 102362.114 | 515930.82
Total em % |  |  |  |  | 20.64% | 19.84% | 19.84% | 19.84% | 19.84% | 100%
Total acumulado em R$ |  |  |  |  | 106482.364 | 208844.478 | 311206.592 | 413568.706 | 515930.82 | 515930.82
Total acumulado em % |  |  |  |  | 20.64% | 40.48% | 60.32% | 80.16% | 100% | 100%
BDI 20,00% |  |  |  |  | 21296.4728 | 41768.8956 | 62241.3184 | 82713.7412 | 103186.164 | 103186.164
Total acumulado com BDI |  |  |  |  | 127778.8368 | 250613.3736 | 373447.9104 | 496282.4472 | 619116.984 | 619116.984
|  | Mococa 21 de Novembro de 2022 |  |  | Renan Augusto de Carvalho
Diretor do Departamento de Obras
Crea/SP 5070103369